## Sprint #001
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #001 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 8 story points
US-001 Registro de usuario de tienda Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario tienda Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario tienda Antony Rivera
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario tienda Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario tienda Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-002 Obtener datos de usuario de tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario tienda Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario tienda Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-003 Actualización de datos de usuario de tienda Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario tienda Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario tienda Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario tienda Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 001
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-001 Registro de usuario de tienda Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario tienda al igual que los mockups Campos : Razon social , Representante legal , Correo electronico, Direccion, Confirmar correo, Telefono, ID usuario, Fecha de constitucion, Contraseña, RUC
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario tienda | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
| Escenario 02 : Usuario de tienda ya registrado | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion: Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda12@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user*@ Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :202515051112222
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: ______________________ Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
Us-002 Obtener datos de usuario de tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario tienda con los siguientes Campos : Razon social , Representante legal , Correo electronico, Direccion, Telefono, ID usuario, Fecha de constitucion, Contraseña, RUC
| Escenario 01 : El usuario tienda podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario tienda | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : 12346789 RUC :20251505111
Us-003 Actualización de datos de usuario de tienda Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario Campos : Representante legal , Correo electronico, Confirmacion de correo,Direccion, Telefono
| Escenario 01 : El usuario tienda actualiza sus datos correctamente | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820
| Escenario 02 : El usuario tienda ingresa sus datos de manera incorrecta | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820444
| Escenario 03: El usuario tienda no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono:

## Sprint #002
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #002 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 8 story points
US-004 Registro de usuario jugador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario jugador Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario jugador Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario jugador Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-005 Obtener datos usuario jugador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario jugador Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario jugador Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-006 Actualización de datos de usuario jugador Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario jugador Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario jugador Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario jugador Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 002
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-004 Registro de usuario jugador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario jugador al igual que los mockups Campos : Nombre , Apellido , Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad,ID usuario, Fecha de nacimiento, Contraseña, DNI
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario jugador | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
| Escenario 02 : Usuario de jugador ya registrado | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : eeecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932888
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo :______________________ Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI:_____________________________
Us-005 Obtener datos de usuario jugador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario jugador con los siguientes Campos : Nombre , Apellido , Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad,ID usuario, Fecha de nacimiento, Contraseña, DNI
| Escenario 01 : El usuario jugador podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario jugador | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
Us-006 Actualización de datos usuario jugador Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario. Campos : Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad
| Escenario 01 : El usuario jugador actualiza sus datos correctamente | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima
| Escenario 02 : El usuario jugador ingresa sus datos de manera incorrecta | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : edddcastañeda@gmail.com Ciudad : Lima
| Escenario 03: El usuario jugador no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: _____________________ Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima

## Sprint #003
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #003 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 7 story points
US-007 Registro de usuario regulador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario regulador Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario regulador Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario regulador Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-008 Obtener datos de usuario regulador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario regulador Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario regulador Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-009 Actualización de datos de usuario regulador Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario regulador Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario regulador Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario regulador Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 003
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-007 Registro de usuario regulador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario regulador al igual que los mockups Campos : Nombre , Apellido ,Correo electronico, Nivel,Confirmar correo,Codigo de verificacion, Categoria,Contraseña
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario regulador | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 02 : Usuario regulador ya registrado | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo201@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Nombre : Chris Apellido: ___________________ Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : ______________ Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
Us-008 Obtener datos de usuario regulador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario regulador con los siguientesCampos : Nombre , Apellido ,Correo electronico, Nivel,Codigo de verificacion, Categoria,Contraseña
| Escenario 01 : El usuario regulador podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario regulador | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
Us-009 Actualización de datos usuario regulador Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario : Categoria,Nivel
| Escenario 01 : El usuario regulador actualiza sus datos correctamente | Nivel:Normal Categoria: POKEMON
| Escenario 03: El usuario regulador no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Nivel:Normal Categoria: POKEMON

## Sprint #004
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #004 Inicio : 27/10/2018 - Fin :7/12/2018 Capacity : 3 story points
US-010 Inicio de Sesion Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del Login Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de Iniciar Sesion Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de Iniciar Sesion Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-011 Cerrar Sesion Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-011 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-008 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-009 DEV - Crear servicio de Cerrar Sesion Antony Rivera
TK-010 DEV - Llamar al servicio de Cerrar Sesion Gustavo Rodriguez
TK-012 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-013 QA - Test funcional Isaac Ascanoa

## Test Plan Sprint 004
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-010 Inicio de Sesion Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el login al igual que los mockups Campos : id , contraseña, tipo de Usuario
| Escenario 01 : Ingreso exitoso a la pagina principal | Id: Kirdama Contraseña: Uve4* Tipo de Usuario: regulador
| Escenario 02 : Ingreso fallido a la pagina principal | Id: Kirdams Contraseña: Uve2* Tipo de Usuario: regulador
Us-011 Cerrar Sesion Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar que saliste correctamente de la pagina para evitar robos en tu cuenta.
Escenario 01 : El usuario logro salir de su cuenta con normalidad

## Sprint #005
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #005 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 1 story points
Us-012 Listar eventos por aprobar Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-016 DEV - Crear componente del listado de tiendas Isaac Bazan
TK-015 DEV - Crear Servicio de Listado de tiendas por aprobar Renato Muñoz
TK-021 DEV - Crear servicio de listado de tienda Antony Rivera
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-022 DEV - Llamar al servicio de listado de tienda Gustavo Rodriguez
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa

## Test Plan Sprint 005
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
Us-012 Listar eventos por aprobar Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado de tiendas al momento de verlas , verificar si cumplen con la aprobacion del usuario regulador. Sus Campos son: Nombre del evento, Direccion del evento, Fecha de inicio, Fecha fin,Nombre de tienda, descripcion.
| Escenario 01 : El usuario regulador puede ver en una lista las tiendas que estan por aprobarse | Nombre del evento: Torneo Pokemon Direccion del evento : AV.Arenales 2477 Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha fin: 30/10/2018 Decripcion: En el presente torneo se realizaran batallas

## Sprint #006
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #006 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 6 story points
US-013 Registro de eventos Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componentes del registro de evento Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro de evento Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio del registro de evento Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-014 Lista de eventos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-008 DEV - Crear componente del listado del evento Isaac Bazan
TK-010 DEV - Crear servicio del listado de evento Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio del listado de evento Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-015 Obtener evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-016 DEV - Crear componente del obtener evento Isaac Bazan
TK-015 DEV - Crear Servicio de obtener el evento Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-021 DEV - Crear servicio de obtener evento Antony Rivera
TK-022 DEV - Llamar al servicio de obtener evento Gustavo Rodriguez
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa

## Test Plan Sprint 006
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-013 Registro de eventos Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de los eventos al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento , descripcion del evento ,informacion adicional , fecha de inicio, fecha de fin, ciudad,direccion , referencia,cantidad, precio.
| Escenario 01: Registro exitoso del evento | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 Ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Cantidad:20 Precio: S/. 79
| Escenario 02: Credenciales incorrectas | Nombre del Evento: 7868 Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Cantidad:20 Precio:S/. 79
| Escenario 03: Campos vacíos | Nombre del Evento: ___________________ Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Cantidad:20 Precio: __________
Us-014 Lista de eventos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar la lista de los eventos con los siguientes campos en el mockup : titulo de evento, fecha del evento
| Escenario 01 : Listado de eventos | Titulo de evento: Evento Pokemon Fecha de evento: 12/11/2018
Escenario 02 : Lista de eventos vacia
Us-015 Obtener evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del evento al igual que en los mockups. Sus Campos son: Titulo de evento, Descripcion opciones, fecha disponible, precio, cantidad, tipo
| Escenario 01 : Mostrar los detalles del evento | Titulo de evento: Evento Yugioh Comentarios: esto llamara la atencion

## Sprint #007
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #007 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 3 story points
US-016 Compra de entradas para eventos Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componentes de compra de entradas de eventos Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de compra de entradas de eventos Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de compra de entradas de eventos Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-017 Pasarela de pago Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-008 DEV - Crear componente de pasarela de pago Isaac Bazan
TK-010 DEV - Crear servicio de pasarela de pago Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de pasarela de pago Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa

## Test Plan Sprint 007
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-016 Compra de entradas para eventos Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar la compra de las entradas para eventos al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento , categoria, organizador, fecha de evento, lugar de evento.
| Escenario 01 : Compra exitosa del evento | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Categoria: buena Organizador: el padrino Fecha de evento: 19/11/2018 lugar de evento: av fernado diez canseco 43
Us-017 Pasarela de pago Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar la pasarela de pago del evento con los siguientes campos en el mockup : numero de tarjeta, mes de caducidad,año de caducidad, codigo de seguridad,tipo de tarjeta,titular, numero de documento
| Escenario 01 : Compra exitosa de boleto | Nro Tarjeta: 6482 3648 8743 4243 Expiracion: 12/20 Titular: Gustavo Rodriguez Monto: S/20.00 Tipo de Tarjeta: Master Card
| Escenario 02 : Ingreso erroneos de campos | Nro Tarjeta: 6482 3648 8743 4243 56 Expiracion: 12/20 Titular: Gustavo Rodriguez Monto: S/20.00 Tipo de Tarjeta: Master Card